ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №09от 16.07.2018

г. Актобе								                      05 сентября 2018г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Стронеф», в лице директора Утепова Б.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №09 от 16.07.2018 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется помимо указанных Работ в Договоре №09 от 16.07.2018, произвести дополнительные Работы на объекте: МЦ «БИОС» по проспекту Санкибай батыра 26 «Р» в г. Актобе (далее по тексту «Работы»), согласно Спецификации, Приложение №1 к дополнительному соглашению, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2.  Cрок окончания работ по договору продлевается до 15 ноября 2018 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 8 362 531 (ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ОДНА) тенге, с учётом НДС.

4.  Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

5. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

6.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Подрядчик: ТОО «Стронеф» БИН 030240004183 KZ02998MTB0000353323 (KZT) БИК TSESKZKA Актюбинский филиал АО «Цеснабанк». Г.Актобе, ул. Гришина 11А, кв.8 Тел./факс: 8 (7132) 52-36-32 Директор: Утепов Б.А. _________________ | Заказчик: ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор Жумагалиев М.Ж. __________________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Дополнительному соглашению №1

к Договору №09 от 16.07.2018

Спецификация

| № п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена | общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж бетонных полов | м3 | 30 | 3000 | 90 000 |
| 2 | Демонтаж перегородки из кирпича | м2 | 10,92 | 5493,05 | 59 984 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 42,4 | 5000 | 212 000 |
| 4 | Ручная доработка | м3 | 5,3 | 4500 | 23 850 |
| 5 | Обратная засыпка грунта | м3 | 27,1 | 2000 | 54 200 |
| 6 | Устройство щебеночных оснований | м3 | 8 | 800 | 6 400 |
| 7 | Устройство монолитных фундаментов под витражи | м3 | 3,48 | 10000 | 34 800 |
| 8 | Устройство ленточных монолитных фундаментов с армированием Каркас А-III d-12 мм шаг 200х200 | м3 | 16 | 10000 | 160 000 |
| 9 | Монтаж фундаментных блоков ФБС 24-6-6 | шт | 21 | 3000 | 63 000 |
| 10 | Устройство армапояс по блокам | м3 | 7 | 10000 | 70 000 |
| 11 | Заделка бетоном между блоками |  |  |  |  |
| 12 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция | м2 | 137,8 | 800 | 110 240 |
| 13 | Устройство горизонтальная гидроизоляция | м2 | 16 | 800 | 12 800 |
| 14 | Кирпичная кладка стен толщ 380 мм | м3 | 93,1 | 8000 | 744 800 |
| 15 | Кладка кирпичных перегородок | м2 | 55,1 | 2500 | 137 750 |
| 16 | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 114,2 | 2000 | 228 400 |
| 17 | Монтаж плит перекрытия | шт | 35 | 2000 | 70 000 |
| 18 | Резка плит перекрытия | шт | 6 | 1500 | 9 000 |
| 19 | Монтаж балки и косоуров (в т.ч грунтовка и окраска металл.изд.) | шт | 6 | 5500 | 33 000 |
| 20 | Монтаж ЛС | шт | 21 | 2000 | 42 000 |
| 21 | Монтаж ограждение лестниц | м | 10 | 5000 | 50 000 |
| 22 | Устройство кровли (пароизоляция, гидроизоляция и теплоизоляция) | м2 | 161 | 3000 | 483 000 |
| 23 | Монтаж обрешетки | м2 | 161 | 300 | 48 300 |
| 24 | Монтаж кровельного профлиста | м2 | 161 | 3000 | 483 000 |
| 25 | Устройство карнизов | п/м | 25,4 | 1500 | 38 100 |
|  | Отделка |  |  |  |  |
| 26 | Штукатурка стены | м2 | 394,71 | 900 | 355 239 |
| 27 | Отделка стены и потолков | м2 | 875,75 | 950 | 831 963 |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 28 | Уплотнение щебнем толщ 100мм | м2 | 130,5 | 1500 | 195 750 |
|  | Бетонный подстилающий слой толщ 100мм |  |  |  |  |
| 29 | Устройство цементной стяжки толщ 7 мм | м2 | 130,5 | 1000 | 130 500 |
| 30 | Покрытие из плит керамогранитных на растворе | м2 | 261 | 2600 | 678 600 |
| 31 | Плинтус из плиток керамических | м | 205 | 500 | 102 500 |
|  | Отмостка (перед пристройкой и входной группы) |  |  |  |  |
| 32 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 70 | 446 | 31 220 |
| 33 | Устройство отмостки из бетона | м3 | 7,35 | 9000 | 66 150 |
|  | Внутренние инженерные сети |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж системы водоснабжения и канализации | ед. | 1 | 100000 | 100000 |
| 35 | Установка унитаза | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 36 | Установка раковины | шт | 5 | 5000 | 25000 |
| 37 | Погрузка и разгрузка строительных мусоров | тн | 150 | 1200 | 180 000 |
| 38 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км | тн | 150 | 3000 | 450 000 |
| 39 | Работа автокрана | день | 21 | 50000 | 1 050 000 |
|  | Итого |  |  |  | 7 466 546 |
|  | НДС 12% |  |  |  | 895 985 |
|  | Итого с НДС 12% |  |  |  | 8 362 531 |

| Подрядчик: ТОО «Стронеф» БИН 030240004183 KZ02998MTB0000353323 (KZT) БИК TSESKZKA Актюбинский филиал АО «Цеснабанк». Г.Актобе, ул. Гришина 11А, кв.8 Тел./факс: 8 (7132) 52-36-32 Директор: Утепов Б.А. _________________ | Заказчик: ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор Жумагалиев М.Ж. __________________________ |
| --- | --- |